## KP网站开发计划
计划月份 | 主要工作 | 详细描述 | 备注
5月 | 明确主要需要实现的功能（内容确认，是否还需要进一步补充？） | H5商城上线，个人中心，订单二次支付，支付app唤醒或者用户名密码方式，订单在线退款申请； 基本会员管理及等级划分； 支持优惠活动、一般满减、满赠、折扣券的发放，发放支持分渠道，关联到订单； 订单物流信息对接； 基本的订单及会员数据统计； | 需要王总出差时确认
| 确定相应的功能流程 | 商品发布流程，内容编辑角色划分及流程设置，商城退货规则及流程，物流信息对接，积分规则、新人奖励等基本会员功能的范围，在线IM人员确定，数据统计需求收集，网站声明、常见问题等内容准备 | 需要王总出差时确认
| 接口文档梳理 |  | 需要王总出差时确认
| 完成软件选型，确定后制定详细的项目计划，改造范围 | 需要基于大量的软件产品熟悉和测试才能准确给出，并出具prd
6月~7月 | 产品部分整理细化需求PRD，UI设计，技术部后台调整及功能性开发，h5\app开工，完成前台、中台系统的开发及UI调整 | 主要工作目标为前、中台的开发； | 与泰国对接可提前沟通，但是限于对方的工作节奏，整个对接处理及测试buffer到两个月内
| 接口对接及测试，完成整体集中测试 | 主要工作目标： 开发内容的测试验收、产品验收； 数据迁移、对接、集中调试
8月 | 全面测试，业务UAT验收及调研，功能调整（需求补差） | 主要侧重与KP关键用户的进一步沟通磨合，包括用户培训、人员确定、功能补差等。一般情况下做好的东西用户在UAT阶段都会有跟深刻的体验，从而有新的需求产生也有可能，到时候可以选择性予以支持
9月 | 试运营，功能微调，十一活动准备期 | 为后续的需求调整及商城运营提前做好准备，并且如果以上步骤有时间推延，还有一个月的缓冲会比较稳妥，一般的十一需要提前准备素材并沟通内部大促规则需要一定的筹备期

## 产品工作计划
Items | Tasks | Sdate | Edate
App前端 | App前端设计 |  | 2018-05-18
PC端设计 | PC端设计框架，及调性定义 | 2018-05-14 | 2018-05-21
系统后台设计 | 菜单重排及英文化
部分字段中英文支持
平台及店铺管理功能拆分
平台券关联品牌
5个品牌微站专题设计，或者店铺装修
航班，护照
数据统计 | 报表功能
友盟埋点及事件自定义设计
接口 | 航班，护照，支付，订单接口